## Resumen
DemoCopilot — Estimación de Esfuerzo del Proyecto
Lista de Tareas · ASP.NET Core 8 · GitHub Copilot Demo
Total horas (sin Copilot) | Total horas (con Copilot) | Ahorro estimado (horas) | Ahorro (%)
Metodología
Estimación sin Copilot | Tiempo medio de un desarrollador .NET senior trabajando solo, con búsquedas en documentación, StackOverflow y prueba/error habituales.
Estimación con Copilot | Mismo desarrollador usando GitHub Copilot como asistente: autocompletado, generación de boilerplate, tests y explicaciones en contexto. Factor de aceleración ~2-3x en tareas repetitivas.
Unidad de medida | Horas-persona (h). Incluye implementación, tests unitarios y revisión. NO incluye reuniones ni gestión de proyecto.
Nivel de confianza | ±20% en todas las estimaciones. Las tareas de infraestructura tienen mayor variabilidad que las de lógica de negocio.

## Estimaciones
Estimaciones de Esfuerzo por Funcionalidad
[5 empty] | Sin GitHub Copilot |  |  | Con GitHub Copilot
Área | Funcionalidad | Descripción | Complejidad | Prioridad | h sin Copilot (min) | h sin Copilot (prob) | h sin Copilot (máx) | h con Copilot (prob)
Infraestructura | Setup del proyecto | Crear solución .NET 8, configurar paquetes NuGet, estructura de carpetas | Baja | Alta | 1 | 2 | 3 | 0.5
Infraestructura | Configuración EF Core | AppDbContext, SQLite, cadena de conexión, Program.cs | Media | Alta | 2 | 3 | 5 | 1
Infraestructura | Migraciones iniciales | Primera migración CreacionInicial + update database | Baja | Alta | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3
Infraestructura | Datos de ejemplo (seeder) | DatosEjemplo.cs con registros representativos de cada entidad | Baja | Media | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5
Infraestructura | Configuración de Swagger | Swagger/OpenAPI en Program.cs, anotaciones XML en controladores | Baja | Media | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3
Modelos | TodoItem | Entidad principal con todos los campos: repetitiva, recurrencia, FK opcionales | Media | Alta | 1 | 1.5 | 2 | 0.4
Modelos | UsuarioAsignado | Entidad usuario con nombre y email, relación 1:N con TodoItem | Baja | Alta | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3
Modelos | PlantillaTarea | Entidad plantilla reutilizable con recurrencia por defecto | Baja | Alta | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3
Modelos | TipoRecurrencia (enum) | Enum Diaria/Semanal/Mensual | Baja | Alta | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1
Modelos | Fluent API / configuración | Configuración de relaciones, índices y restricciones en AppDbContext | Media | Alta | 1.5 | 2 | 3 | 0.7
DTOs | TareasDtos | CrearTareaDto, ActualizarTareaDto, TareaResponseDto con validaciones básicas | Baja | Alta | 1 | 1.5 | 2 | 0.4
DTOs | UsuariosAsignadosDtos | CrearUsuarioDto, ActualizarUsuarioDto, UsuarioResponseDto | Baja | Alta | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3
DTOs | PlantillasDtos | CrearPlantillaDto, ActualizarPlantillaDto, PlantillaResponseDto | Baja | Alta | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3
Lógica Negocio | ITodoLogica + TodoLogica | CRUD básico de tareas + lógica de completar con generación de recurrencia | Alta | Alta | 3 | 5 | 8 | 1.5
Lógica Negocio | IUsuarioAsignadoLogica | CRUD de usuarios, validación de email único | Media | Alta | 2 | 3 | 4 | 1
Lógica Negocio | IPlantillaLogica | CRUD de plantillas + instanciar plantilla en nueva tarea | Media | Alta | 2 | 3 | 5 | 1
Lógica Negocio | Validaciones de negocio | Validar existencia por ID, reglas de recurrencia, email formato | Media | Alta | 2 | 3 | 4 | 1
Servicios | ITodoService + TodoService | Mapeo DTO↔Entidad, orquestación de llamadas a lógica de negocio | Media | Alta | 2 | 3 | 4 | 1
Servicios | IUsuarioAsignadoService | Capa de servicio para usuarios, mapeos | Baja | Alta | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5
Servicios | IPlantillaService | Capa de servicio para plantillas, mapeos | Baja | Alta | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5
Servicios | Registro de DI en Program.cs | AddScoped para todos los servicios y lógicas, inyección de dependencias | Baja | Alta | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2
Controladores | TareasController | 6 endpoints: GET, GET/{id}, POST, PUT, DELETE, POST/completar | Media | Alta | 2 | 3 | 4 | 0.8
Controladores | UsuariosAsignadosController | 5 endpoints CRUD estándar | Baja | Alta | 1.5 | 2 | 3 | 0.6
Controladores | PlantillasController | 6 endpoints CRUD + instanciar | Media | Alta | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.7
Tests | Tests TareasService | Tests unitarios CRUD + completar con y sin recurrencia (xUnit + Moq) | Alta | Alta | 3 | 5 | 8 | 1.5
Tests | Tests UsuariosService | Tests unitarios CRUD + validación email único | Media | Media | 2 | 3 | 5 | 1
Tests | Tests PlantillaService | Tests unitarios CRUD + instanciar | Media | Media | 2 | 3 | 5 | 1
Tests | Tests controladores | Tests de integración básicos de los endpoints principales | Alta | Baja | 4 | 6 | 10 | 2
Documentación | Análisis y Diseño (Markdown) | docs/analisis-diseño.md con arquitectura, modelos, endpoints | Baja | Media | 1 | 2 | 3 | 0.5
Documentación | README.md | Instrucciones de arranque, estructura del proyecto, comandos útiles | Baja | Baja | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3
TOTAL PROYECTO
Leyenda: 🔵 Azul = inputs editables ¦ Complejidad: Verde=Baja Naranja=Media Rojo=Alta ¦ Estimaciones en horas-persona (h) ¦ Confianza: ±20%

## Por Área
Resumen de Esfuerzo por Área
Área | Funcionalidades | Horas sin Copilot (prob) | Horas con Copilot (prob) | Ahorro (h) | Ahorro (%)
Infraestructura | 5 | 9 | 2.8
Modelos | 5 | 5.8 | 1.8
DTOs | 3 | 3.5 | 1
Lógica Negocio | 4 | 14 | 4.5
Servicios | 4 | 6.5 | 2.2
Controladores | 3 | 7.5 | 2.1
Tests | 4 | 17 | 5.5
Documentación | 2 | 3 | 0.8
TOTAL
Equivalencia: 1 jornada laboral = 8 h · Horas sin Copilot ≈ =ROUND(C11/8,1) jornadas · Con Copilot ≈ =ROUND(D11/8,1) jornadas
Jornadas sin Copilot |  | Jornadas con Copilot |  | Jornadas ahorradas

## Modelo de Datos
Modelo de Datos — Entidades y Relaciones
TodoItem
Campo | Tipo | Constraint | Nullable | Notas
Id | int | PK | Sí | Autogenerada
Title | string | — | No | Máx. 255 caracteres
IsCompleted | bool | — | No | Default: false
CreatedAt | DateTime | — | No | Asignada al crear
EsRepetitiva | bool | — | No | Default: false
Recurrencia | TipoRecurrencia? | — | Sí | Null si no es repetitiva
ProximaFecha | DateTime? | — | Sí | Calculada al completar
PlantillaId | int? | FK | Sí | Ref. a PlantillaTarea
UsuarioAsignadoId | int? | FK | Sí | Ref. a UsuarioAsignado. SetNull al borrar
UsuarioAsignado
Campo | Tipo | Constraint | Nullable | Notas
Id | int | PK | No | Autogenerada
Nombre | string | — | No | Máx. 100 caracteres
Email | string | IX | No | Único, máx. 200 caracteres
PlantillaTarea
Campo | Tipo | Constraint | Nullable | Notas
Id | int | PK | No | Autogenerada
Titulo | string | — | No | Título por defecto
EsRepetitiva | bool | — | No | Default: false
Recurrencia | TipoRecurrencia? | — | Sí | Null si no es repetitiva
Relaciones entre entidades
Origen | Cardinalidad | Destino | FK | OnDelete
UsuarioAsignado | 1 → N | TodoItem | UsuarioAsignadoId | SetNull
PlantillaTarea | 1 → N | TodoItem | PlantillaId | SetNull
TodoItem | N → 1 | UsuarioAsignado | UsuarioAsignadoId | —
TodoItem | N → 1 | PlantillaTarea | PlantillaId | —

## Endpoints API
Endpoints API REST
/api/tareas
Verbo | Ruta completa | Descripción | Respuesta OK | Error | Notas
GET | /api/tareas | Listar todas las tareas | 200 + array | — | Sin parámetros
GET | /api/tareas/{id} | Obtener tarea por ID | 200 + objeto | 404 | id: int en ruta
POST | /api/tareas | Crear nueva tarea | 201 + objeto | 400 | Body: CrearTareaDto
PUT | /api/tareas/{id} | Actualizar título o estado | 200 + objeto | 404 / 400 | Body: ActualizarTareaDto
DELETE | /api/tareas/{id} | Eliminar tarea permanentemente | 204 | 404 | id: int en ruta
POST | /api/tareas/{id}/completar | Completar; si repetitiva genera siguiente ocurrencia | 200 + objeto | 404 | Sin body
/api/usuariosasignados
Verbo | Ruta completa | Descripción | Respuesta OK | Error | Notas
GET | /api/usuariosasignados | Listar todos los usuarios | 200 + array | — | Sin parámetros
GET | /api/usuariosasignados/{id} | Obtener usuario por ID | 200 + objeto | 404 | id: int en ruta
POST | /api/usuariosasignados | Crear usuario nuevo | 201 + objeto | 400 | Body: CrearUsuarioDto
PUT | /api/usuariosasignados/{id} | Actualizar nombre o email | 200 + objeto | 404 / 400 | Body: ActualizarUsuarioDto
DELETE | /api/usuariosasignados/{id} | Eliminar (tareas quedan sin usuario) | 204 | 404 | Cascada SetNull en FK
/api/plantillas
Verbo | Ruta completa | Descripción | Respuesta OK | Error | Notas
GET | /api/plantillas | Listar todas las plantillas | 200 + array | — | Sin parámetros
GET | /api/plantillas/{id} | Obtener plantilla por ID | 200 + objeto | 404 | id: int en ruta
POST | /api/plantillas | Crear nueva plantilla | 201 + objeto | 400 | Body: CrearPlantillaDto
PUT | /api/plantillas/{id} | Actualizar plantilla | 200 + objeto | 404 / 400 | Body: ActualizarPlantillaDto
DELETE | /api/plantillas/{id} | Eliminar plantilla | 204 | 404 | Las tareas conservan sus valores
POST | /api/plantillas/{id}/instanciar | Crear tarea nueva a partir de la plantilla | 201 + objeto | 404 | Sin body; usa valores de la plantilla